## プロジェクト計画書
【注意】 | グレーの網掛け部分は式が入っているので、入力しないでください。白い部分が入力項目です。
新規作成日 |  |  |  | 新規作成者 |  |  |  | 更新日 |  |  |  | 更新者
顧客 | [9 empty] | プロジェクト区分 |  | Needs-in(顧客起点)
プロジェクト名称
プロジェクト概要 |  | 人事制度改善支援
添付資料
プロジェクトを通じて創出する価値・顧客満足は何か？
お客様の現状問題の解決を向き合う人事制度の設計支援
|  | 価値に応じた収益が得られるか、コストは最適か？ | [6 empty] | 納期は最適か？
|  | ① 売上 |  |  | 180000 |  |  |  | プロジェクト開始予定日 |  | 2021-04-01
|  | ② 経費 |  |  | 0 |  |  |  | プロジェクト終了予定日 |  | 2021-11-30
|  | ③ 損益（①-②） |  |  | 180000 |  |  |  | プロジェクト期間 |  | 8
|  | ④ 利益率（③/①） |  |  | 100%
プロジェクトで行う問題解決は何か？
・現状人事状況の把握、問題認識 ・アドバイスを通じて、人事制度導入のサポート
どのような経験・体験を通じて顧客満足を与えるか？
専門家によるサポートより、全面的な現状分析及び効率的な制度設計
|  | どのように人材・時間を投入するか？ | [6 empty] | プロジェクトを通じて組織・個人の能力はどのように向上するか？
|  | 役割 | 氏名 |  |  | クラス | 工数 |  | 沈： ・PJ管理。 ・BIツールの活用。 ・人事制度設計の全般を身に着ける。 王： ・BIツールの活用及び数字分析力の向上。 ・人事コンサル方法論を身に着ける。
|  | PPM | 周娴 |  |  | - | 26
|  | PMO | 0 |  |  | - | 0
|  | PD | 山崎 |  |  | - | 0
|  | PM | 沈庆元 |  |  | - | 96
|  | CREW① | 王旭 |  |  | - | 96
|  | CREW② | - |  |  | - | 0
|  | CREW③ | - |  |  | - | 0 |  | 組織的に広く活用できる方法論や知財が蓄積されるか？
|  | CREW④ | - |  |  | - | 0 |  | 組織力・生産性の向上
|  | CREW⑤ | - |  |  | - | 0
|  | CREW⑥ | - |  |  | - | 0
|  | 備考 | ※工数は、プロジェクト期間の合計値
特記事項
■プロジェクト審査結果
審査結果 |  |  |  |  | 特記事項
審査日
審査担当者
プロジェクトID |  | 001-P-21-079 |  |  | プロジェクト フォルダ

## プロジェクト管理表
タスク |  |  | 期間 | 担当 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 備考
資料確認・現状分析 |  |  | 84 | 沈
報告作成・中間報告 |  |  | 22 | 沈
報告修正・最終報告 |  |  | 24 | 沈
等級制度のアドバイス |  |  | 28 | 沈
報酬制度のアドバイス |  |  | 26 | 沈
評価制度のアドバイス |  |  | 28 | 沈
プロジェクト期間 |  |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 合計
収支 | ①売上 |  |  | 計画 | 33000 | 33000 | 34000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |  |  |  |  | 180000
|  |  |  | 実績 | [12 empty] | 0
| ②経費 |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ③損益 | （①－②） |  | 計画 | 33000 | 33000 | 34000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000
|  |  |  | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ④損益率 | （③/①） |  | 計画 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 100%
|  |  |  | 実績 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
工数 | PPM | 氏名 | 周娴 | 計画 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  | 26
|  | クラス | - | 実績 | [12 empty] | 0
| PMO | 氏名 |  | 計画 | [12 empty] | 0
|  | クラス | - | 実績 | [12 empty] | 0
| PD | 氏名 | 山崎 | 計画 | [12 empty] | 0
|  | クラス | - | 実績 | [12 empty] | 0
| PM | 氏名 | 沈庆元 | 計画 | 40 | 20 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 |  |  |  |  | 96
|  | クラス | - | 実績 | [12 empty] | 0
| CREW① | 氏名 | 王旭 | 計画 | 40 | 20 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 |  |  |  |  | 96
|  | クラス | - | 実績 | [12 empty] | 0
| CREW② | 氏名 | - | 計画 | [12 empty] | 0
|  | クラス | - | 実績 | [12 empty] | 0
| CREW③ | 氏名 | - | 計画 | [12 empty] | 0
|  | クラス | - | 実績 | [12 empty] | 0
| CREW④ | 氏名 | - | 計画 | [12 empty] | 0
|  | クラス | - | 実績 | [12 empty] | 0
| CREW⑤ | 氏名 | - | 計画 | [12 empty] | 0
|  | クラス | - | 実績 | [12 empty] | 0
| CREW⑥ | 氏名 | - | 計画 | [12 empty] | 0
|  | クラス | - | 実績 | [12 empty] | 0
備考

## プロジェクト報告書
【注意】 |  | グレーの網掛け部分は式が入っているので、入力しないでください。白い部分が入力項目です。
新規作成日 | [5 empty] | 新規作成者 | [5 empty] | 更新日 | [5 empty] | 更新者
プロジェクト名称 |  |  | 0 | [12 empty] | プロジェクト区分 |  | Needs-in(顧客起点)
顧客・協力会社 |  |  | 0
プロジェクト概要 |  |  | 人事制度改善支援
添付資料
プロジェクトを通じて創出した価値・顧客満足は何か？
|  |  | 価値に応じた収益が得られたか、コストは最適だったか？ | [10 empty] | 納期は最適だったか？
|  |  | 項目 |  |  |  | 予定 |  |  | 実績 |  |  |  | 項目 |  |  | 予定 |  | 実績
|  |  | ①売上 |  |  |  | 180000 |  |  | 0 |  |  |  | プロジェクト開始予定日 |  |  | 2021-04-01
|  |  | ②経費 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | プロジェクト終了予定日 |  |  | 2021-11-30
|  |  | ③損益（①-②） |  |  |  | 180000 |  |  | 0 |  |  |  | プロジェクト期間 |  |  | 8
|  |  | ④利益率（③/①） |  |  |  | 100% |  |  | #DIV/0!
|  |  | ①～④の「予定」と「実績」が異なった場合、原因は何か？ | [10 empty] | 納期の「予定」と「実績」が異なった場合、原因は何か？
プロジェクトで行った問題解決は何か？
どのような経験・体験を通じて顧客満足を与えたか？
|  |  | どのように人材・時間を投入するか？ | [10 empty] | 工数の「予定」と「実績」が異なった場合、原因は何か？
|  |  | 役割 |  | 氏名 |  |  | クラス |  | 工数
[10 empty] | 予定 |  | 実績
|  |  | PPM |  | 周娴 |  |  | - |  | 26 |  | 0
|  |  | PMO |  | 0 |  |  | - |  | 0 |  | 0
|  |  | PD |  | 山崎 |  |  | - |  | 0 |  | 0
|  |  | PM |  | 沈庆元 |  |  | - |  | 96 |  | 0
|  |  | CREW① |  | 王旭 |  |  | - |  | 96 |  | 0
|  |  | CREW② |  | - |  |  | - |  | 0 |  | 0
|  |  | CREW③ |  | - |  |  | - |  | 0 |  | 0
|  |  | CREW④ |  | - |  |  | - |  | 0 |  | 0
|  |  | CREW⑤ |  | - |  |  | - |  | 0 |  | 0
|  |  | CREW⑥ |  | - |  |  | - |  | 0 |  | 0
|  |  | 備考 |  | ※工数は、プロジェクト期間の合計値
プロジェクトを通じて組織・個人の能力はどのように向上したか？
組織的に広く活用できる方法論や知財が蓄積されたか？
プロジェクトの振り返り |  |  | もっと良いプロジェクトにするには、どうしたらよかったか？次のプロジェクトで更に取り組みたいことは何か？
■プロジェクト評価
評価日 |  |  |  |  | 評価者
総評 | Q: C: D:
①5万元以下:1、5～15万元:3、15万元以上:5
役割 |  | 氏名 |  | クラス | ① 基準点 |  | ②QCD評価点 |  | ③ 貢献点 |  | ④ 調整係数 |  | 評価 |  | 評価
PPM |  | 周娴 |  | - | [8 empty] | 0
PMO |  | 0 |  | - | [8 empty] | 0
PD |  | 山崎 |  | - | [8 empty] | 0
PM |  | 沈庆元 |  | - | [8 empty] | 0
CREW① |  | 王旭 |  | - | [8 empty] | 0
CREW② |  | - |  | - | [8 empty] | 0
CREW③ |  | - |  | - | [8 empty] | 0
CREW④ |  | - |  | - | [8 empty] | 0
CREW⑤ |  | - |  | - | [8 empty] | 0
CREW⑥ |  | - |  | - | [8 empty] | 0